## Книга
№ | Описание на видовете работи | Ед. М-ка | Кол-во
1. | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ЕТАП I: „Реконструкция на ул. „Хан Пресиян“ от п.т. 177 (на 200м югозападно от ос.т. 375) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос.т. 630 (кръстовище с републикански път III-377 Пещера - Брацигово) и реконструкция на ул. „Сокола" от ос.т 387 до ос.т. 376а
1.1. | ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ
1.1.1. | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 20км. | м3 | 773.2
1.1.2. | Разкъртване на пътна основа на съществуваща настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5км. | м3 | 1775
1.1.3. | Разваляне на съществуващи тротоари (тротоарни плочи или бетонови ивици), вкл. всички свързани с това разходи | м2 | 1817
1.1.4. | Разкъртване на бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5км. | м2 | 528
1.1.5. | Разкъртване на бетонови бордюри, пътни ивици, основа под тях и превоз на депо до 5км, включително всички разходи. | м | 1314
1.1.6. | Разваляне на паважна настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5км. | м2 | 144
1.2. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1.2.1. | Изкоп с багер на транспорт, вкл. транспорт и разриване на депо до 5км | м3 | 6520.5
1.3. | ПЪТНИ РАБОТИ
1.3.1. | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см | т | 849.2
1.3.2. | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 5 см | т | 1058.8
1.3.3. | Доставка и полагане на втори битумен разлив | м2 | 8684
1.3.4. | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 15см под асфалтобетонова настилка | т | 3070.4
1.3.5. | Доставка и полагане на първи битумен разлив | м2 | 8684
1.3.6. | Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, вкл. всички свързани с това разходи - 20см | м3 | 1778
1.3.7. | Направа на обратен насип с баластра, валирана на пластове, вкл. всички свързани с това разходи | м3 | 2669
1.3.8. | Подмяна на капаци на същ. РШ Ф600 със самонивелиращи се заключващи капаци с логото на Община Пещера с повдигане или сваляне на нивото и почистване на същ. РШ | бр | 11
1.3.9. | Подмяна капаци на същ. ДШ с чугунени заключващи се 50/50 с повдигане и сваляне на нивото | бр | 5
1.3.10. | Доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемен едноставен точков отток в комплект с кофа и заключваща се решетка 50/50 , вкл. адаптор 200/160 | бр | 5
1.3.11. | Повдигане или сваляне на нивото на същ. капаци на ДШ | бр | 25
1.4. | ТРОТОАРИ
1.4.1. | Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 5км | м3 | 468
1.4.2. | Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 2км (депо на обекта) | м3 | 235
1.4.3. | Направа на насип от земни почви за тротоар от депо до 2км, вкл. всички свързани с това разходи | м3 | 235
1.4.4. | Направа на тротоарна настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40/6 cм вкл. пясък | м2 | 70
1.4.5. | Направа на тротоарна настилка от плътен асфалтобетон тип А, с дебелина 5см | м2 | 2352
1.4.6. | Доставка и полагане на битумен разлив | м2 | 2352
1.4.7. | Направа на долен основен пласт от несортиран трошен камък с дебелина 20см, вкл. уплътняване | м3 | 437.5
1.4.8. | Доставка и полагане на вибропресован бордюр 15/25/50 cм вкл. всички свързани с това разходи. | м | 1352
1.4.9. | Доставка и полагане на градински вибропресован бордюри 8/16/50 cm, включително всички свързани с това разходи. | м | 1396
1.4.10. | Подмяна на съществуващи капаци на кабелни шахти с нови бетонови 90/90/10, вкл. повдигане или сваляне на нивото | бр. | 6
1.5. | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
1.5.1. | Доставка и монтаж на пътни знаци II типоразмер |  | 119
1.5.2. | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с височина до 4.5м, вкл. изграждане на фундамент | бр. | 75
1.5.3. | Полагане на хоризонтална маркировка от термопластична боя със светлоотразяващи перли, вкл. всички свързани с това разходи - бяла | м2 | 604
1.5.4. | Доставка и монтаж на напречни изкуствени неравности за ограничаване на скороста | бр. | 1
1.6. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
1.6.1. | Временна организация на движението | бр. | 5
1.7. | ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ
1.7.1. | ЗЕМНИ РАБОТИ - 2700.6м3, 95% в земни почви и 5% в скални почви
1.7.1.1. | Изкоп в земни почви с багер на транспорт, вкл. транспорт до 5км за тръби ф600, уширения за РШ и връзки за ДШ
1.7.1.1.1. | 95% машинен изкоп | м3 | 2437.2915
1.7.1.1.2. | 5% ръчен изкоп | м3 | 128.2785
1.7.1.2. | Изкоп в скални почви (3-та категория) с багер на транспорт, вкл. транспорт до 5км за тръби ф600, уширения за РШ и връзки за ДШ
1.7.1.2.1. | 95% машинен изкоп | м3 | 128.2785
1.7.1.2.2. | 5% ръчен изкоп | м3 | 6.7515
1.7.1.3. | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6М Н=2 до 4М в земни почви | м2 | 2581.86
1.7.1.4. | Доставка,полагане и уплътняване на пясъчна възглавница канализация 10см под, около и 20см над тръбата | м3 | 766.29
1.7.1.5. | Обратно засипване с земни почви и уплътняване на пластове по 20см., вкл. натоварване и транспорт от депо до 5км | м3 | 1894.3
1.7.2. | МОНТАЖНИ РАБОТИ
1.7.2.1. | Доставка и монтаж на канализационни гофрирани тръби Ф 600 мм –(PP); SN8 | м | 338.32
1.7.2.2. | Доставка и монтаж на канализационни гофрирани тръби Ф 160 мм –(PP); SN8 | м | 126
1.7.2.3. | Доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемен едноставен точков отток в комплект с кофа и заключваща се решетка 50/50 , вкл. адаптор 200/160 | бр. | 18
1.7.2.4. | Изграждане на нови РШ съгл. проекта за канал ID 600 вкл. самонивелиращи се и заключващи се капаци ф600 с логото на Община Пещера с дълбочина до 5м, от стоманобетонови елементи, вкл. дъно | бр | 12
1.7.2.5. | Изграждане на нова масивна каскадна РШ Ф1000 вкл. капак Ф600 за включване в същестуващ канализационен колектор Ф800, с дълбочина до 5м, и демонтаж на сегмент от колектора за извършване на превключването | бр. | 1
1.7.2.6. | Подмяна на капаци на същ. РШ със самонивелиращи се заключващи капаци с логото на Община Пещера с повдигане или сваляне на нивото и почистване на същ. РШ | бр. | 2
1.7.2.7. | Пробиване на отвори в бетон за връзка на нови ДШ в РШ | бр. | 4
1.7.2.8. | Пробиване на отвор в бетонна или каменна зидария за преминаване през корекцията на р. "Стара река" | бр. | 1
1.7.2.9. | Отводняване на изкоп | м.см. | 5
1.7.2.10. | Изпитване на канализацията на водоплътност | м | 338.32
1.7.2.11. | Заснемане с камера на канализацията след засипване на тръбите и асфалтиране на пътното платно и предоставяне на диск от записа на камерата | м | 338.32
1.8. | ЧАСТ ВОДОПРОВОД
1.8.1. | ЗЕМНИ РАБОТИ - 393,12м3, 95% в земни почви и 5% в скални почви
1.8.1.1. | Изкоп в земни почви с багер на транспорт, вкл. транспорт до 5км за тръби DN110 PEHD водопровод L=220m основен водопровод, DN90 PEHD водопровод за ПХ70/80, DN63 PEHD водопровод L=3m за Въздушници, DN110 PEHD водопровод L=3m за връзка към съществуващи клонове, DN32 PEHD водопровод за СВО
1.8.1.1.1. | 95% машинен изкоп | м3 | 354.7908
1.8.1.1.2. | 5% ръчен изкоп | м3 | 18.6732
1.8.1.2. | Изкоп в скални почви (3-та категория) с багер на транспорт, вкл. транспорт до 5км за тръби ф600, уширения за РШ и връзки за ДШ
1.8.1.2.1. | 95% машинен изкоп | м3 | 18.6732
1.8.1.2.2. | 5% ръчен изкоп | м3 | 0.9828
1.8.1.3. | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6М Н=2 до 4М в земни почви | м2 | 884.4
1.8.1.4. | Доставка,полагане и уплътняване на пясъчна възглавница канализация 10см под, около и 20см над тръбата | м3 | 137.48
1.8.1.5. | Обратно засипване с земни почви и уплътняване на пластове по 20см., вкл. натоварване и транспорт от депо до 5км | м3 | 255.636
1.8.1.6. | Доставка и укрепване на гърне за ПХ | бр. | 2
1.8.1.7. | Доставка и укрепване на гърне за Въздушник | бр. | 1
1.8.1.8. | Доставка и укрепване на гърне за СК | бр. | 2
1.8.1.9. | Опорни блокове при тройници и колена | бр. | 5
1.8.1.10. | Укрепване при пресичане на кабели | бр. | 1
1.8.2. | МОНТАЖНИ РАБОТИ
1.8.2.1. | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100 Ф110мм/10 атм | м' | 220
1.8.2.2. | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100 Ф90мм/10 атм | м' | 6
1.8.2.3. | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100 Ф63мм/10 атм | м' | 3
1.8.2.4. | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100 Ф32мм/10 атм | м' | 36
1.8.2.5. | Монтаж на ПЕ тъби и Фасонни парчета на 10 атм. на челна заварка
1.8.2.5.1. | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100-Ф110мм/10 атм | м' | 220
1.8.2.5.2. | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100-Ф90мм/10 атм | м' | 6
1.8.2.5.3. | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100- ф 63мм/10 атм | м' | 3
1.8.2.5.4. | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100- ф 32мм/10 атм | м' | 36
1.8.2.5.5. | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби | бр. | 8
1.8.2.5.6. | Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф110/10атм. | бр. | 7
1.8.2.5.7. | Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф90/10атм. | бр. | 2
1.8.2.5.8. | Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф63/10атм. | бр. | 1
1.8.2.6. | Доставка ПЕ (полиетиленови Фасонни парчета на 10 атм.) и свързващи елементи на челна заварка и механични връзки
1.8.2.6.1. | Жибо с грипиращ механизъм DN100(104-132) | бр. | 2
1.8.2.6.2. | тройник-редуктор 110/90/110 | бр. | 2
1.8.2.6.3. | тройник-редуктор 110/63/110 | бр. | 1
1.8.2.6.4. | тройник 110/110 | бр. | 1
1.8.2.6.5. | коляно 110/45о | бр. | 1
1.8.2.6.6. | коляно 110/30о | бр. | 1
1.8.2.6.7. | Фланшов адаптор(накрайник) ф110/10 атм. | бр. | 4
1.8.2.6.8. | Фланшов адаптор(накрайник) ф90/10 атм. | бр. | 1
1.8.2.6.9. | Фланшов адаптор(накрайник) ф63/10 атм. | бр. | 1
1.8.2.7. | Доставка и монтаж на водоснабдителни арматури
1.8.2.7.1. | Спирателен кран с охр. Гарнитура DN100 | бр. | 2
1.8.2.7.2. | Спирателен кран с охр. Гарнитура DN80 | бр. | 1
1.8.2.7.3. | Спирателен кран с охр. Гарнитура DN50 | бр. | 1
1.8.2.7.4. | Свободен стоманен фланец ф100/10атм. | бр. | 4
1.8.2.7.5. | Свободен стоманен фланец ф80/10атм. | бр. | 1
1.8.2.7.6. | Свободен стоманен фланец ф50/10атм. | бр. | 1
1.8.2.7.7. | Автом. възд.в охр.г-ра ф50 | бр. | 1
1.8.2.7.8. | ПХ70/80 за надземен монтаж-в комлект | бр. | 2
1.8.3. | ДРУГИ
1.8.3.1. | Доставка и полагане на сигнална лента | м' | 220
1.8.3.2. | Доставка и полагане на детекторна лента | м' | 220
1.8.3.3. | Изпитване на водопровода - до ф400 | м' | 220
1.8.3.4. | Дезинфекци на водопровода | м' | 220
1.8.3.5. | Сградни отклонения
1.8.3.5.1. | Доставка и монтаж на водовземна скоба 110х1" | бр. | 8
1.8.3.5.2. | Доставка и монтаж на Коляно 90о-32х1" с външна резба | бр. | 8
1.8.3.5.3. | Доставка и монтаж на Фитинг-32х1" с външна резба | бр. | 16
1.8.3.5.4. | Доставка и монтаж на Фитинг-32х1" с вътрешна резба | бр. | 8
1.8.3.5.5. | Доставка и монтаж на ТСК 1" с охранителна гарнитура | бр. | 8
1.9. | ЧАСТ ЕЛ.
1.9.1. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1.9.1.1. | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 1
1.9.1.2. | Демотнаж на рогатки | бр. | 1
1.9.2. | КАБЕЛНА МРЕЖА
1.9.2.1. | Доставка и монтаж на Туо по схема | бр. | 1
1.9.2.2. | Направа на ръчен изкоп с дълбочина 1,2м, ширина 0,65м за тръбно-кабелна мрежа | м. | 469
1.9.2.3. | Направа на изкоп с дълбочина 0,7м, ширина 0,4м за тръбно-кабелна мрежа | м. | 289
1.9.2.4. | Доставка и насипване на пясък за изграждане на тръбна мрежа | м3 | 57
1.9.2.5. | Доставка и полагане на HDPE тръба Ø36 в изкоп | м. | 249
1.9.2.6. | Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух с 4бр. PCV тръби, по детайл. Комплект с:- 4бр. PVC тръби Ø110; - бетон B-15; - армировка Ø8. | м. | 289
1.9.2.7. | Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух с 4бр. PCV тръби, по детайл. Комплект с: - 4бр. PVC тръби Ø160; - бетон B-15; - армировка Ø8. | м. | 23
1.9.2.8. | Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух с 6бр. PCV тръби, по детайл. Комплект с: - 4бр. PVC тръби Ø110; - 2бр. PVC тръби Ø160; - бетон B-15; - армировка Ø8. | м. | 433
1.9.2.9. | Доставка и полагане на PVC сигнална лента | м. | 758
1.9.2.10. | Зариване и трамбоване на изкоп за тръбно-кабелна мрежа | м. | 758
1.9.2.11. | Направа на изкоп за единична кабелна шахта Ш/Д/В 60/90/110см | бр. | 36
1.9.2.12. | Направа на изкоп за двойна кабелна шахта Ш/Д/В 90/120/110см | бр. | 2
1.9.2.13. | Направа на изкоп за тройна кабелна шахта Ш/Д/В 90/180/110см | бр. | 22
1.9.2.14. | Направа по детайл на единична кабелна шахта с плътни бетонови блокчета и капак, с размери Ш/Д/В 60/90/110см вътрешни размери | бр. | 36
1.9.2.15. | Направа по детайл на двойна кабелна шахта с плътни бетонови блокчета и капак, с размери Ш/Д/В 90/120/110см вътрешни размери | бр. | 2
1.9.2.16. | Направа по детайл на тройна кабелна шахта с плътни бетонови блокчета и капак, с размери Ш/Д/В 90/180/110см вътрешни размери | бр. | 22
1.9.2.17. | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб, горещопоцинкован с височина Н=10.5/1.5м в земята. Комплект с клемна кутия и автоматичен прекъсвач 16A/3P и фундамент. | бр. | 26
1.9.2.18. | Доставка и монтаж на единична рогатка по детайл. | бр. | 26
1.9.2.19. | Доставка и монтаж на четворна рогатка по детайл. | бр. | 1
1.9.2.20. | Доставка и монтаж на уличен осветител с LED 40W/230V, IP54 | бр. | 30
1.9.2.21. | Доставка на кабел СВТ-с 3х2,5мм² | м. | 374
1.9.2.22. | Доставка на кабел СAВТ5х16мм² | м. | 876
1.9.2.23. | Изтегляне на кабел СВТ3х2,5мм² в стълб | м. | 374
1.9.2.24. | Изтегляне на кабел СAВТ5х16мм² в HDPE тръба Ø110 | м. | 876
1.9.2.25. | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-c 3х2,5мм² | бр. | 102
1.9.2.26. | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СAВТ5х16мм² | бр. | 102
1.9.2.27. | Изпитване на кабел СВТ-c 3х2,5мм² | бр. | 51
1.9.2.28. | Изпитване на кабел СAВТ5х16мм² | бр. | 51
1.9.3. | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1.9.3.1. | Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м | м. | 81
1.9.3.2. | Зариване и трамбоване на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м | м. | 81
1.9.3.3. | Доставка и монтаж на заземител тип „електрод” – от по 2бр. неръждаема стомана Ø20/1,5м | бр. | 27
1.9.3.4. | Измерване на преходното съпротивление на заземител | бр. | 27
1.9.3.5. | Измерване на преходното съпротивление на заземител на съществуващ стоманотръбен стълб, направа на ново заземление при установено отклонение от нормите - преходно съпротивление 30 Ω | бр. | 27
2. | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ЕТАП II: „Реконструкция на ул. „Хан Пресиян“ от ос.т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до п.т. 177 (на 200м югозападно от ос.т. 375).
2.1. | ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ
2.1.1. | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 20км. | м3 | 1234.8
2.1.2. | Разкъртване на пътна основа на съществуваща настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5км. | м3 | 3079
2.1.3. | Разваляне на съществуващи тротоари (тротоарни плочи или бетонови ивици), вкл. всички свързани с това разходи | м2 | 1724
2.1.4. | Разкъртване на бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5км. | м2 | 452
2.1.5. | Разкъртване на бетонови бордюри, пътни ивици, основа под тях и превоз на депо до 5км, включително всички разходи. | м | 3140
2.2. | ЗЕМНИ РАБОТИ
2.2.1. | Изкоп с багер на транспорт, вкл. транспорт и разриване на депо до 5км | м3 | 10709
2.3. | ПЪТНИ РАБОТИ
2.3.1. | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см | т | 1480.8
2.3.2. | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 5 см | т | 1851.2
2.3.3. | Доставка и полагане на втори битумен разлив | м2 | 15427
2.3.4. | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 15см под асфалтобетонова настилка | т | 5464.6
2.3.5. | Доставка и полагане на първи битумен разлив | м2 | 15427
2.3.6. | Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, вкл. всички свързани с това разходи - 20см | м3 | 3086
2.3.7. | Направа на обратен насип с баластра, валирана на пластове, вкл. всички свързани с това разходи | м3 | 5400
2.3.8. | Подмяна на капаци на същ. РШ Ф600 със самонивелиращи се заключващи капаци с логото на Община Пещера с повдигане или сваляне на нивото и почистване на същ. РШ | бр | 41
2.3.9. | Подмяна капаци на същ. ДШ с чугунени заключващи се 50/50 с повдигане и сваляне на нивото | бр | 3
2.3.10. | Доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемен едноставен точков отток в комплект с кофа и заключваща се решетка 50/50 , вкл. адаптор 200/160 | бр | 2
2.3.11. | Повдигане или сваляне на нивото на същ. капаци на ДШ |  | 62
2.4. | ТРОТОАРИ
2.4.1. | Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 5км | м3 | 1112
2.4.2. | Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 2км (депо на обекта) | м3 | 114
2.4.3. | Направа на насип от земни почви за тротоар от депо до 2км, вкл. всички свързани с това разходи | м3 | 114
2.4.4. | Направа на тротоарна настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40/6 cм вкл. пясък | м2 | 76
2.4.5. | Направа на тротоарна настилка от плътен асфалтобетон тип А, с дебелина 5см | м2 | 5099
2.4.6. | Доставка и полагане на битумен разлив | м2 | 5099
2.4.7. | Направа на долен основен пласт от несортиран трошен камък с дебелина 20см, вкл. уплътняване | м3 | 1020
2.4.8. | Доставка и полагане на вибропресован бордюр 15/25/50 cм вкл. всички свързани с това разходи. | м | 3926
2.4.9. | Доставка и полагане на градински вибропресован бордюри 8/16/50 cm, включително всички свързани с това разходи. | м | 2485
2.4.10. | Подмяна на съществуващи капаци на кабелни шахти с нови бетонови 90/90/10, вкл. повдигане или сваляне на нивото | бр. | 2
2.5. | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
2.5.1. | Доставка и монтаж на пътни знаци II типоразмер |  | 47
2.5.2. | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с височина до 4.5м, вкл. изграждане на фундамент | бр. | 42
2.5.3. | Полагане на хоризонтална маркировка от термопластична боя със светлоотразяващи перли, вкл. всички свързани с това разходи - бяла | м2 | 499
2.6. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
2.6.1. | Временна организация на движението | бр. | 4
2.7. | ЧАСТ ЕЛ.
2.7.1. | КАБЕЛНА МРЕЖА
2.7.1.1. | Доставка и монтаж на Туо по схема | бр. | 1
2.7.1.2. | Направа на изкоп с дълбочина 0,7м, ширина 0,4м за тръбно-кабелна мрежа | м. | 1887
2.7.1.3. | Доставка и насипване на пясък за изграждане на тръбна мрежа | м3 | 53
2.7.1.4. | Доставка и полагане на HDPE тръба Ø36 в изкоп | м. | 521
2.7.1.5. | Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух с 4бр. PCV тръби, по детайл. Комплект с: - 4бр. PVC тръби Ø110; - бетон B-15; - армировка Ø8. | м. | 1887
2.7.1.6. | Доставка и полагане на PVC сигнална лента | м. | 1981
2.7.1.7. | Зариване и трамбоване на изкоп за тръбно-кабелна мрежа | м. | 1887
2.7.1.8. | Направа на изкоп за единична кабелна шахта Ш/Д/В 60/90/110см | бр. | 63
2.7.1.9. | Направа на изкоп за тройна кабелна шахта Ш/Д/В 90/180/110см | бр. | 1
2.7.1.10. | Направа по детайл на единична кабелна шахта с плътни бетонови блокчета и капак, с размери Ш/Д/В 60/90/110см вътрешни размери | бр. | 62
2.7.1.11. | Направа по детайл на тройна кабелна шахта с плътни бетонови блокчета и капак, с размери Ш/Д/В 90/180/110см вътрешни размери |  | 1
2.7.1.12. | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб, горещопоцинкован с височина Н=10.5/1.5м в земята. Комплект с клемна кутия и автоматичен прекъсвач 16A/3P и фундамент. | бр. | 52
2.7.1.13. | Доставка и монтаж на единична рогатка по детайл. | бр. | 52
2.7.1.14. | Доставка и монтаж на уличен осветител с LED 40W/230V, IP54 | бр. | 52
2.7.1.15. | Доставка на кабел СВТ-с 3х2,5мм² | м. | 780
2.7.1.16. | Доставка на кабел СAВТ5х16мм² | м. | 2265
2.7.1.17. | Изтегляне на кабел СВТ3х2,5мм² в стълб | м. | 780
2.7.1.18. | Изтегляне на кабел СAВТ5х16мм² в HDPE тръба Ø110 | м. | 2265
2.7.1.19. | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-c 3х2,5мм² | бр. | 206
2.7.1.20. | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СAВТ5х16мм² | бр. | 206
2.7.1.21. | Изпитване на кабел СВТ-c 3х2,5мм² | бр. | 103
2.7.1.22. | Изпитване на кабел СAВТ5х16мм² | бр. | 103
2.7.2. | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
2.7.2.1. | Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м | м. | 159
2.7.2.2. | Зариване и трамбоване на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м | м. | 159
2.7.2.3. | Доставка и монтаж на заземител тип „електрод” – от по 2бр. неръждаема стомана Ø20/1,5м | бр. | 53
2.7.2.4. | Измерване на преходното съпротивление на заземител | бр. | 53
2.7.2.5. | Измерване на преходното съпротивление на заземител на съществуващ стоманотръбен стълб, направа на ново заземление при установено отклонение от нормите - преходно съпротивление 30 Ω | бр. | 53